## PO EXCELENCIA ACADEMICA
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [21 empty] | Página 1 de 4
Código: PI-P01-F02
|  | PLAN OPERATIVO DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN | [21 empty] | Versión: 06
Fecha Aprobación: 12/02/2020
VIGENCIA: 2021 |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: Febrero 2021
UNIDAD ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO: Facultad de Ingeniería Forestal
EJE | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | ACCIÓN | META | INDICADOR DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | [11 empty] | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
[21 empty] | LOGRO | EVIDENCIAS | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | SEMAFORO
[8 empty] | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Excelencia Académica | Fortalecimiento Docente | Ampliación de la planta docente | Vinculación de profesores de planta | Elaborar diagnóstico de las necesidades docentes | 1 | Diagnóstico | Análisis de las plazas docentes requeridas, atendiendo a los docentes que ya se pensionaron o que se van a pensionar y a la nueva oferta académica proyectada por la facultad | [12 empty] | Directores de departamento - Decano |  |  |  | 1 | bar: Abr. to Jun.
|  | Estímulos a la Formación | Escuela de Formación | Implementación de estrategias de formación a través de los servicios ofrecidos por la escuela de formación. | 10 | Número de participantes en servicios ofrecidos por la Escuela de Formación | Participar en los cursos ofertados por la Escuela de Formación | [12 empty] | Directores de departamento - Decano | 3 | Seminario Taller de Resultados de Aprendizaje. Milena Andrea Segura, Henry Garzòn y Consuelo Arce G. | 30% | 1 | bar: Mar. to Nov.
|  |  | Formación en alto nivel y cualificación docente | Gestionar comisiones de estudio de profesores de planta a nivel doctoral. | 1 | Número de comisiones avaladas | Presentar solicitud de comisión de estudios Doctorales | [12 empty] | Directores de departamento, Decano |  |  |  | 1 | bar: Ago.
|  |  |  | Implementar estratégias de actualización para los profesores en las diferentes áreas del conocimiento. | 20 | Número profesores actualizados | Gestionar un ciclo de conferencias en diferentes áreas del conocimiento | [12 empty] | Directores de departamento, Decano | bar: May. to Jun.; Sep. to Oct.
| Modernización curricular | Programas académicos modernos, de calidad pertinentes acordes con las exigencias del siglo XXI | Actualización de los Proyectos Educativos de los Programas de la Institución (PEP) | Reformular los PEP de los programas académicos de la Facultad acorde al documento de lineamientos institucionales. | 5 | Número de PEP ajustados a los nuevos lineamientos curriculares | Ajustar los Proyectos Educativos de los Programas pregrado y posgrado de acuerdo a los nuevos lineamientos institucionales | [12 empty] | Directores de Programas Integrantes Comités Curriculares de Programas | 5 | Programa de Ingeniería Forestal,Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental, Maestría en Planificación y Manejo ambiental de Cuencas Hidrográficas, Maestría en Ciencias Forestales, Especialización en Restauración Ecológica | 100% | FALSE | bar: Mar. to Nov.
|  |  | Curriculos modernos, de calidad y pertinentes de acuerdo a los requierimientos del siglo XXI | Ajustar los microcurriculos de acuerdo al modelo de mordernizacion curricular | 5 | Microcurrículos ajustados | Actualizar 5 microcurriculos del plan de estudios de la Especialización en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental | [12 empty] | Director de Programa |  |  |  | 1 | bar: Jul. to Nov.
|  |  | Programas académicos de alta calidad | Someter a evaluación externa (MEN) programas académicos | 1 | Número de Programas Académicos sometidos a evaluación externa por el MEN | Preparar la visita de pares para la renovación de acreditación de Alta calidad del programa de Maestría en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hifrográficas | [12 empty] | Director del programa e integrantes del Comitè Curricular Decano |  |  |  | 1 | bar: Abr. to Nov.
|  |  | Calidad en las pruebas Saber | Realizar análisis permanente de los resultados de las pruebas Saber Pro de los programas académicos | 1 | Documento elaborado | Realizar el análisis de los resultados de las pruebas Saber PRO del programa de Ingeniería Forestal de los últimos 5 años | [12 empty] | Directora del programa de Ingeniería Forestal |  |  |  | 1 | bar: May. to Ago.
|  |  |  | Formular e implementar estratetegias alternativas de acción, orientadas al mejoramiento de los resultados de los exámenes de calidad para la Educación Superior. | 2 | Estrategias formuladas e implementadas | 1, Actualizar Estrategia para mejorar los resultados de las pruebas Saber Pro del programa de Ingeniería Forestal (Simulacro de la prueba Saber Pro en TuAula). 2. Vincular a los estudiantes a los talleres que ofrece la Facultad de Ciencias de la Educación a todos los estudiantes) | [12 empty] | Directora del programa, Decano | bar: Abr. to Sep.
|  | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA | Formulación de nuevos programas académicos | Formular propuestas para la creación de nuevos programas de posgrado | 4 | Documentos maestros | Elaboración de los documentos maestros, presentación ante las instancias respectivas para su aval y aprobación, presentarlos al MEN (Maestría en Ciencias Forestales, Especialización en Restauración Ecológica, Especialización en SIG y Técnico en Guardabosques y Educación Ambiental) | [12 empty] | Directores de departamento, Decano | 2 | Maestría en Ciencias Forestales - Especialización en Restauración Ecológica | 50% | 3 | bar: Ene. to Nov.
|  | AUTOFORMACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA UT | Portafolios pedadógicos | Implementar en todos los programas académicos los portafolios pedagógicos en Tu-Aula virtual IDEAD y Tu-Aula media (Plan de curso, Guía de Aprendizaje y los ambientes digitales de aprendizaje, Acuerdo 042 de 2014, Artículo 33) | 3 | Número de nuevos portafolios pedagógicos | Elaborar portafolios pedagogicos de las asignaturas Programación de Computadores, Lógica de Programación e Informática | [12 empty] | Director de depto |  |  |  | 1 | bar: May. to Jul.
| INVESTIGACION | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON PERTINENCIA REGIONAL | Cultura investigativa | Desarrollar productos de generación de conocimiento científica en bases de datos de alto impacto | 5 | Número de productos de generados en bases de datos de alto impacto | Presentar publicaciones a revistas de alto impacto | [12 empty] | Grupos de Investigación |  |  |  | 1 | bar: Abr. to Dic.
|  |  | Investigación con pertinencia social | Formular proyectos de investigación con pertinencia social compatible con el conocimiento local, empirico, el saber tradicional e incorporando la tecnología. | 2 | Número de proyectos con pertinencia social | Ejecuciòn poroyectos con pertinencia social (Estudio Regional del Agua, MORINGA) | [12 empty] | Coordinadores de los proyectos | 2 | Convenios firmados, | 25% | 1 | bar: Feb. to Dic.
[5 empty] | 1 | Número de proyectos con pertinencia social | Presentación ante la Organización Internacional de Maderas Tropicales OIMT, del proyecto: Sistemas Pilotos de Manejo Sostenible de Bosques Naturales Secundarios en el Territorio Colectivo Afrodescendiente del Consejo Comunitario del Bajo Calima, Municipio de Buenaventura, Colombia”, en el marco del ciclo de proyectos del año 2021. | [12 empty] | Decano, Director Bajo Calima | 1 | Oficio 6.060 enviado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentando el proyecto a la OIMT | 100% | FALSE | bar: Abr.
|  |  | Semilleros y Grupos de Investigación - Creación | Formular y gestionar proyectos de investigación - creación que fortalezcan los semilleros y grupos de investigación | 4 | Número de estudiantes vinculados a los semilleros y a los grupos de investigación | Vincular estudiantes a grupos de investigación o en los proyectos de investigación de los grupos de investigación | [12 empty] | Coordinador Grupos de Investigación |  |  |  | 1 | bar: Jul. to Dic.
|  |  | Difusión y extensión de la investigación - creación | Formular proyectos de colaboración con entes estatales | 4 | Número de proyectos formulados | Formular proyectos de colaboración con entes estatales (CON Alcaldías Muicipales, CVC, Fiduagraria, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) | [12 empty] | Decano |  |  |  | 1 | bar: Abr. to Dic.
|  |  | Categorización de profesores en Minciencias | Mejorar la clasificación de los profesores investigadores en MInCiencias ( Junior, asociados, senior y emérito) | 8 | Número de categorización de investigadores | Actualizar los GroupLac de los investigadores y participar en la convocatoria de categorización de MINCiencias (Ya se está haciendo) | [12 empty] | Grupos de Investigación |  |  |  | 1 | bar: Abr. to Dic.
| PUBLICACIONES | FONDO EDITORIAL | Sello Editorial | Fomentar la gestión editorial de la Universidad para alcanzar los estándares internacionales en la publicación de libros | 2 | Número de libros o capìtulos publicados con estándares internacionales | Participar en la convocatoria de Libros | [12 empty] | Coordinadores de Grupos de Investigación |  |  |  | 1 | bar: Jul. to Dic.
|  | PROMOCIÓN DE LAS PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS | Producción científica y académica de la UT en documentos seriados | Aumentar la producción de publicaciones académica y científica seriadas | 4 | Número de artículos publicados en Revistas Indexadas | Enviar publicaciones a revistas indexadas | [12 empty] | Grupos de Investigación |  |  |  | 1 | bar: Abr. to Dic.
| INTERNACIONALIZACIÓN | MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA | Visibilización y Posicionamiento nacional e internacional de la UT | Participación de los profesores en eventos académicos, cientificos, a nivel nacional e internacional. | 4 | No. de eventos | Participar en eventos académicos, cientificos, a nivel nacional e internacional. | [12 empty] | Directores de departamento |  |  |  | 1 | bar: Mar. to Dic.
|  |  | Hacia la internacionalización del currículo en la UT | Actualizar planes de curso de los programas con homólogos internacionales | 1 | Número de planes actualizados | Revisión plan de estudio del doctorado con Universidad Politécnica de Valencia | [12 empty] | Director de programa, Integrantes del Comité Curricular |  |  |  | 1 | bar: May. to Nov.
ORIGINAL FIRMADO CONSUELO ARCE GONZALEZ
FIRMA JEFE UNIDAD
Note on V22: Docentes de los grupos de investigación. Lo mismo para los que menciona Grupos de Investigación -Nubia Bermudez Varon

## COMPROMISO SOCIAL
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [21 empty] | Página 2 de 4
Código: PI-P01-F02
|  | PLAN OPERATIVO DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN | [21 empty] | Versión: 06
Fecha Aprobación: 12/02/2020
VIGENCIA: 2021 |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: Febrero 2021
UNIDAD ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO: Facultad de Ingeniería Forestal
EJE | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | ACCIÓN | META | INDICADOR DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | [11 empty] | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
[21 empty] | LOGRO | EVIDENCIAS | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | SEMAFORO
[8 empty] | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | PERMANENCIA Y GRADUACIÓN ESTUDIANTIL | Disminución Deserción Estudiantil | Realizar estudio de deserción de los programas académcos de pregrado y postgrado de la Facultad | 3 | Número de estudios realizados | Realizar el análisis de la deserción de los estudiantes de pregrado y las maestrías en Planificación y Manejo Ambiental de Cuenas Hidrográficas y de Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental | [12 empty] | Directores de programa - Decano | 2 | Estudios de deserción de las útlimas 6 cohortes de las maestrías en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental y la maestría en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas | 67% | 3 | bar: Mar. to Sep.
| PROYECCIÓN SOCIAL | REGIONALIZACIÓN | Contexto Regional | Gestionar alianzas estratégicas a traves de convenios para la vinculación de estudiantes en Prácticas Universitarias | 16 | Numero de estudiantes vinculados en P.U | Vincular estudiantes a los convenios vigentes para la realizacion de servicio social | [12 empty] | Coordinación Proyección Social, Decano | 9 | Actas (1 en Ecologic S.A.S., 2 Contraloría Departamental, 5 Gobernación del Tolima y 1 en Laboratorio de Mseras UT | 56% | 3 | bar: Feb. to Dic.
| GRADUADOS | FORTALECIMIENTO VÍNCULO CON LOS GRADUADOS | Cualificación permanente de los graduados | Ofrecer ciclos de conferencias para los graduados en las diferentes áreas del conocimiento. | 2 | Número de ciclos de Conferencias ofrecidas | Invitar a los graduados a los ciclos de conferencias en diferentes áreas del conocimiento | [12 empty] | Directores de programa de posgrados - Decano |  |  |  | 1 | bar: May. to Jun.; Sep. to Oct.
|  | SEGUIMIENTO A GRADUADOS UT | Portal de graduado en la UT | Realizar diagnóstico de la situación actual y la inserción laboral de los graduados del programa de Ingeniería Forestal | 1 | Diagnóstico | Realizar el diagnóstico de la situación actual e inserción laboral del programa de ingeniería Forestal | [12 empty] | Director de programa de Ingeniería Forestal - Decano |  |  |  | 1 | bar: Jun. to Sep.
ORIGINAL FIRMADO CONSUELO ARCE GONZALEZ
FIRMA JEFE UNIDAD

## COMPROMISO AMBIENTAL
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [21 empty] | Página de
Código: PI-P01-F02
|  | PLAN OPERATIVO DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN | [21 empty] | Versión: 06
Fecha Aprobación: 12/02/2020
VIGENCIA: 2021 |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: Febrero 2021
UNIDAD ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO: Facultad de Ingeniería Forestal
EJE | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | ACCIÓN | META | INDICADOR DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | [11 empty] | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
[21 empty] | LOGRO | EVIDENCIAS | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | SEMAFORO
[8 empty] | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
COMPROMISO AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE | FORMACIÓN AMBIENTAL | Formación permanente y proyección social | Incluir la cátedra ambiental en los bancos de electivas de los programas académicos de pregrado de la Facultad | 1 | Número de programas con cátedra ambiental | Mantener la cátedra ambiental en el banco de electivas del plan de estudios | [12 empty] | Director de programa Decano | 1 | Plan de estudios presentado y avlado en CF de | 100 | FALSE | bar: Mar. to Abr.; Sep. to Oct.
|  |  | Apropiación social del conocimiento y el saber ambiental | Acompañar y apoyar procesos de apropiación social del conocimiento y saber ambiental y educación ambiental ciudadana en el territorio | 2 | Número de proyectos presentados | Transferencia tecnológica a dos comunidades de los municipios de Villarrica y Natagaima | [12 empty] | Director de proyecto - Decano |  |  |  | 1 | bar: Jun.; Nov.
|  | Planificaciòn y gestiòn del campus sutentables | Normatividad Ambiental | Participaciòn en la construcción de la política ambiental de la UT | 6 | Nùmero de participaciones | Participaciòn en la construcción de la política ambiental de la UT | [12 empty] | Directores de departamento |  |  |  | 1 | bar: Abr.
| HACIA UN TOLIMA SUSTENTABLE | ACOMPAÑAMIENTO A ACTORES SOCIALES PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES | Conflictos Ambientales | Participar en escenarios de cooperación ambiental en el territorio a través de extensión académica. | 8 | Nùmero de participaciones | Participar en escenarios de cooperación ambiental | [12 empty] | Directores de departamento |  |  |  | 1 | bar: Abr.
ORIGINAL FIRMADO CONSUELO ARCE GONZALEZ
FIRMA JEFE UNIDAD

## EFYTRANSP
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [21 empty] | Página 4 de 4
Código: PI-P01-F02
|  | PLAN OPERATIVO DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN | [21 empty] | Versión: 06
Fecha Aprobación: 12/02/2020
VIGENCIA: 2021 |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: Febrero 2021
UNIDAD ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO: Facultad de Ingeniería Forestal
EJE | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | ACCIÓN | META | INDICADOR DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | [11 empty] | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
[21 empty] | LOGRO | EVIDENCIAS | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | SEMAFORO
[8 empty] | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Modernización y actualización de los recursos e infraestructura tecnológica | Modernización y actualización de los recursos e infraestructura tecnológica | Adquisición de equipos de comunicación para restablecer el servicio de internet de la Facultad | 1 | Informe presentado | Gestionar la adquisición de equipos de comunicación para restablecer el servicio de internet en la Facultad | [12 empty] | Decano | 1 |  | 100% | FALSE | bar: Ene. to Jun.
| MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Plan de Desarrollo Físico del Campus Universitario | Adecuación infraestructura física | Realizar la adecuación locativa de la infraestructura física de la Facultad | 1 | Informe presentado | Gestionar la adecuación del auditorio en la sala de profesores | [12 empty] | Decano | 1 |  | 100% | FALSE | bar: Abr. to Nov.
[5 empty] | 2 | Informe presentado | Gestionar la adecuación y mantenimiento de los laboratorios de madera de los bloques 37 y 38 | [12 empty] | Decano | 1 |  | 100% | FALSE | bar: Abr. to Nov.
[5 empty] | 1 | Informe presentado | Gestionar la adecuación de instalaciones área de cocina y restaurante del Centro Forestal Bajo Calima | [12 empty] | ODI, Decano, Director CFT | 1 |  | 100% | FALSE | bar: Mar. to Dic.
[5 empty] | 1 | Informe presentado | Gestionar la adecuación del bloque de habitaciones de estudiantes del CFT Bajo Calima | [12 empty] | ODI, Decano, Director CFT | 1 |  | 100% | FALSE | bar: Jul. to Dic.
ORIGINAL FIRMADO CONSUELO ARCE GONZALEZ
FIRMA JEFE UNIDAD